BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ NHÂN SỰ TÍCH HỢP CHẤM CÔNG THEO THỜI GIAN THỰC (GPS TRACKING)

🙡⚪🙣

PROJECT PLAN DOCUMENT

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Th.S Trần Thị Thanh Lan

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Châu Ngọc Hội		-      28211146177

- Lê Trường Giang	-      28211301705

- Trần Trọng Khang	 -      28211126425

- Trần Nguyễn Quốc Lĩnh	 -      28211126424

- Nguyễn Đặng Yến Nhi	 -      28201152319

Đà Nẵng, 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking) |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 12/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Trần Thị Thanh Lan Email: thanhlantt@gmail.com Phone: 0905061575 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | ThS. Trần Thị Thanh Lan Email: thanhlantt@gmail.com Phone: 0905061575 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Châu Ngọc Hội | ngochoinct@gmail.com | 0866478997 |
| Thành viên trong đội | Lê Trường Giang | zenblack991@gmail.com | 0911543234 |
|  | Trần Trọng Khang | khangtrong2k4@gmail.com | 0946516724 |
|  | Trần Nguyễn Quốc Lĩnh | Tranlinhdnkzz1z1@gmail.com | 0772092803 |
|  | Nguyễn Đặng Yến Nhi | nguyendangyennhi1804@gmail.com | 0943608034 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking) |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Plan Document |
| Người thực hiện | Nguyễn Đặng Yến Nhi |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Đặng Yến Nhi | 12/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 |  | 14/03/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Trần Thị Thanh Lan | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Trần Thị Thanh Lan | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Châu Ngọc Hội | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nguyễn Đặng Yến Nhi | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Trường Giang | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Trọng Khang | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Nguyễn Quốc Lĩnh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	5

1.1.	Mục đích	5

1.2.	Tổng quan dự án	5

1.3.	Mục tiêu của dự án	5

1.4.	Phạm vi	5

1.5.	Giả định và ràng buộc	6

1.6.	Các bên liên quan	7

1.7.	Mô hình	7

2.	TỔ CHỨC NHÓM	7

2.1.	Thông tin nhóm scrum	7

2.2.	Vai trò trách nhiệm	8

2.3.	Cách thức liên lạc	9

2.4.	Báo cáo	9

3.	PHẠM VI QUẢN LÝ	10

3.1.	Phạm vi	10

4.	LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN	12

4.1.	Các cột mốc	12

4.2.	Lịch trình dự án	12

5.	CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH	21

5.1.	Đơn giá	21

5.2.	Chi phí chi tiết	21

5.3.	Chi phí khác	21

5.4.	Tổng chi phí	21

5.4.1.	Chi phí/giờ	21

5.4.2.	Tổng dự toán	22

6.	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	22

7.	RỦI RO DỰ ÁN	25

8.	QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	28

8.1.	Mục tiêu chất lượng	28

8.2.	Chỉ số	28

8.3.	Kiểm tra	29

8.4.	Báo cáo sự cố và khác phục	29

9.	QUẢN LÝ CẤU HÌNH	30

10.	CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	31

10.1.	Kỹ thuật phát triển hệ thống	31

10.2.	Môi trường	31

10.3.	Các ràng buộc khác	31

11.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	31

## GIỚI THIỆU

## Mục đích

- Tài liệu này cung cấp các thông tin mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn nhân lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể.

- Dựa trên đề xuất tài liệu để xây dựng một ứng dụng quản lý nhân sự và chấm công đúng thời hạn yêu cầu và kế hoạch.

## Tổng quan dự án

- Tên dự án: Website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (GPS Tracking).

- Tham khảo ProjectProposal.docx.

## Mục tiêu của dự án

- Xây dựng website quản lý nhân sự tích hợp chấm công theo thời gian thực (gps tracking) với các tính năng cơ bản như:

- Quản trị truy cập: Đăng nhập, đăng ký, đăng xuất và quản lý bảo mật thông tin tài khoản người dùng.

- Tối ưu hóa quản lý: Đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu nhân sự ngày càng lớn với độ chính xác cao cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, xây dựng một môi trường làm việc số hóa và hiệu quả.

- Hiện đại hóa chấm công: Rút ngắn khoảng cách và thời gian trong việc ghi nhận công lao động nhờ công nghệ định vị GPS thời gian thực.

- Quản trị thông minh: Việc quản lý thông tin nhân viên, phòng ban và các chi nhánh trở nên dễ dàng và tập trung hơn.

- Số hóa quy trình: Dễ dàng thực hiện và phê duyệt các loại đơn từ (xin nghỉ, công tác, giải trình) ngay trên hệ thống.

- Hệ thống hóa dữ liệu: Lịch sử chấm công và hồ sơ nhân sự được sắp xếp khoa học, giúp nhà quản lý và nhân viên dễ dàng tra cứu, truy xuất thông tin.

- Tăng cường kỷ luật: Tự động nhận diện các hành vi bất thường và cung cấp báo cáo chuyên cần minh bạch.

## Phạm vi

- Tài liệu này liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển dự án, quy trình và khuôn khổ (Framework) mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và các cột mốc quan trọng trong dự án.

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp kỹ thuật, xác định phương pháp phát triển tối ưu, tổng chi phí ước tính và thời gian hoàn thành dự án.

- Hệ thống được triển khai trên nền tảng Web, bao gồm các chức năng cốt lõi sau:

- Đối với người dùng, có thể:

- Đăng nhập

- Đăng xuất

- Quên mật khẩu

- Tạo đơn trực tuyến

- Xem lịch sử gửi đơn

- Thông tin cá nhân

- Check in

- Check out

- Xem lịch sử chấm công

- Nhận thông báo

- Xem bảng lương

- Đối với Quản lý (Manager), có thể:

- Theo dõi Dashboard (Xem số nhân viên có mặt/vắng mặt thời gian thực)

- Phê duyệt đơn từ

- Quản lý nhân viên

- Thống kê

- Báo cáo và Xuất Báo cáo

- Tính lương

- Quản lý thông báo

- Quản lý khen thưởng và kỷ luật

- Đối với Giám đốc (CEO), có thể:

- Xét duyệt cuối

- Quản lý phòng ban

- Quản lý chi nhánh

- Quản lý chức vụ

- Quản lý hợp đồng lao động

- Đối với Admin, có thể:

- Quản lý tài khoản người dùng

- Cài đặt khu vực chấm công (Setting Location)

## Giả định và ràng buộc

- Môi trường: Ứng dụng chạy trên nền tảng Web

- Kết nối: Phải có kết nối Internet và định vị GPS để xác thực tọa độ.

- Phần mềm phát triển: Git và VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: GitHub.

- Nguồn lực: 05 người

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2 tháng

- Công nghệ: ReactJS, NodeJS, PostgreSQL và GPS Tracking.

- Quy trình phát triển: Scrum

## Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product Owner

- Team member

## Mô hình

- Trong dự án lần này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

# TỔ CHỨC NHÓM

## Thông tin nhóm scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Châu Ngọc Hội | 0866478997 | ngochoinct@gmail.com | Scrum Master |
| ThS. Trần Thị Thanh Lan | 0905061575 | thanhlantt@gmail.com | Product Owner |
| Lê Trường Giang | 0911543234 | zenblack991@gmail.com | Member |
| Trần Trọng Khang | 0946516724 | khangtrong2k4@gmail.com | Member |
| Trần Nguyễn Quốc Lĩnh | 0772092803 | Tranlinhdnkzz1z1@gmail.com | Member |
| Nguyễn Đặng Yến Nhi | 0943608034 | nguyendangyennhi1804@gmail.com | Member |

## Vai trò trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | ThS. Trần Thị Thanh Lan |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích các ứng dụng. - Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi, và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Châu Ngọc Hội |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật. - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Nắm giữ phần tổng quan của sản phẩm. - Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc. - Ra quyết định về những thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint. | ThS. Trần Thị Thanh Lan |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế - Code và kiểm thử - Cài đặt và thực hiện các kiểm thử chức năng - Kiểm tra sản phẩm | Tất cả thành viên |

## Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Mail, Github, Facebook |
| Customer, Manager và Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Họp, Gặp mặt |
| Customer, Manager và Team Leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Email, Facebook |
| Team Member và Team Leader | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch họp thường ngày | Hằng ngày | Email, Facebook |

## Báo cáo

Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily meteting “Cuộc họp hằng ngày” | Discord hoặc Messenger | Hàng ngày | Thông tin về những gì dã làm trong 24h qua, làm vệc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút | Project team |
| Task planning meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Gặp trực tiếp | 7 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo | Project team, Product Owner |
| Task review meeting “Cuộc họp rà soát công việc” | Gặp trực tiếp | 7 ngày | Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và các giải pháp trong dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Github, Trello | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dự trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vu, hãy báo cáo lỗi/ vấn đề | Project team |

# PHẠM VI QUẢN LÝ

## Phạm vi

- Website cung cấp cho các cá nhân (nhân viên) và tổ chức (doanh nghiệp) có nhu cầu quản lý nhân sự và chấm công tích hợp GPS để hỗ trợ việc quản lý thời gian và theo dõi thông tin trực tuyến hiệu quả.

- Website được phát triển trên framework ReactJS kết hợp với NodeJS.

## Work Breakdown Structure

WBS

Initial

Gathering Requirement

Create Proposal Document

Start Up

Project Kick-off Meeting

Create Documents

Review Document

Sprint 1

Create Sprint 1 Backlog

Create Test Plan Document for Sprint 1

Design User Interface

Design Test Case

Coding

Testing

Fix Bugs of Sprint 1

Release Sprint 1

Sprint 2

Create Sprint 2 Backlog

Create Test Plan Document for Sprint 2

Design User Interface

Design Test Case

Coding

Testing

Fix Bugs

Integrate into the Sprint 2

Integration test

Fix Bugs of Sprint 2

Release Sprint 2

Sprint 3

Create Sprint 3 Backlog

Create Test Plan Document for Sprint 3

Design User Interface

Design Test Case

Coding

Testing

Fix Bugs

Integrate into the Sprint 3

Integration test

Fix Bugs of Sprint 3

Release Sprint 3

Project's Meeting

Project’s Meeting

Final Release

Final release

Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc

# LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN

## Các cột mốc

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.1: Các cột mốc

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 4 ngày | 12/03/2026 | 15/03/2026 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 4 ngày | 16/03/2026 | 19/03/2026 |
| 3 | Triển khai | 50 ngày | 20/03/2026 | 08/05/2026 |
| 4 | Final Meeting | 2 ngày | 09/05/2026 | 10/05/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 2 ngày | 11/05/2026 | 12/05/2026 |

## Lịch trình dự án

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị | 12/03/2026 | 15/03/2026 | 32 |  |
| 1.1 | Khảo sát yêu cầu | 12/03/2026 | 14/03/2026 | 22 | All team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 14/03/2026 | 15/03/2026 | 10 | Nhi, Giang |
| 2 | Bắt đầu | 16/03/2026 | 19/03/2026 | 32 |  |
| 2.1 | Cuộc họp bắt đầu dự án | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 4 | All team |
| 2.2 | Tạo tài liệu Project Plan | 16/03/2026 | 17/03/2026 | 5 | Nhi |
| 2.3 | Tạo tài liệu User Story | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 6 | Giang |
| 2.4 | Tạo tài liệu Product Backlog | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 6 | Hội |
| 2.5 | Tạo tài liệu database | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 8 | Lĩnh, Khang |
| 2.7 | Review tài liệu | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 3 | All team |
| 3 | Development | 20/03/2026 | 04/05/2026 | 450 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 20/03/2026 | 04/04/2026 | 150 |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 20/03/2026 | 21/03/2026 | 2 | Hội |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 21/03/2026 | 22/03/2026 | 4 | Nhi |
| 3.1.4 | Thiết kế giao diện | 22/03/2026 | 24/03/2026 | 20 |  |
|  | Đăng nhập | 22/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Lĩnh, Giang |
|  | Đăng xuất | 22/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Lĩnh, Giang |
|  | Quên mật khẩu | 22/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Lĩnh, Giang |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 22/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Lĩnh, Giang |
|  | Nhận thông báo | 22/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Lĩnh, Giang |
|  | Theo dõi bảng điều khiển | 22/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Lĩnh, Giang |
|  | Quản lý nhân viên | 22/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Lĩnh, Giang |
|  | Quản lý tài khoản người dùng | 22/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Lĩnh, Giang |
|  | Quản lý phòng ban | 22/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Lĩnh, Giang |
|  | Quản lý chi nhánh | 22/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Lĩnh, Giang |
|  | Quản lý thông báo | 22/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Lĩnh, Giang |
|  | Quản lý chức vụ | 22/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Lĩnh, Giang |
| 3.1.5 | Design Test Case for Sprint 1 | 23/03/2026 | 25/03/2026 | 16 |  |
|  | Đăng nhập | 23/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Nhi |
|  | Đăng xuất | 23/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Nhi |
|  | Quên mật khẩu | 23/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Nhi |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 23/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Nhi |
|  | Nhận thông báo | 23/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Nhi |
|  | Theo dõi bảng điều khiển | 23/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Nhi |
|  | Quản lý nhân viên | 23/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Nhi |
|  | Quản lý tài khoản người dùng | 23/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Nhi |
|  | Quản lý phòng ban | 23/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Nhi |
|  | Quản lý chi nhánh | 23/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Nhi |
|  | Quản lý thông báo | 23/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Nhi |
|  | Quản lý chức vụ | 23/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Nhi |
| 3.1.6 | Coding | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 60 |  |
|  | Thiết kế Front-end Đăng nhập | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Đăng nhập | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Đăng nhập | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Đăng xuất | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Đăng xuất | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Đăng xuất | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 3 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Quên mật khẩu | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Quên mật khẩu | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Quên mật khẩu | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Quản lý thông tin cá nhân | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Quản lý thông tin cá nhân | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Quản lý thông tin cá nhân | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Nhận thông báo | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Nhận thông báo | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Nhận thông báo | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Theo dõi bảng điều khiển | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Theo dõi bảng điều khiển | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Theo dõi bảng điều khiển | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Quản lý nhân viên | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Quản lý nhân viên | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Quản lý nhân viên | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Quản lý tài khoản người dùng | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Quản lý tài khoản người dùng | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Quản lý tài khoản người dùng | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 3 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Quản lý phòng ban | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Quản lý phòng ban | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Quản lý phòng ban | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Quản lý chi nhánh | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Quản lý chi nhánh | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Quản lý chi nhánh | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Quản lý thông báo | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Quản lý thông báo | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Quản lý thông báo | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Quản lý chức vụ | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Quản lý chức vụ | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Quản lý chức vụ | 25/03/2026 | 31/03/2026 | 3 | Khang, Lĩnh |
| 3.1.7 | Testing | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 20 |  |
|  | Đăng nhập | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Nhi |
|  | Đăng xuất | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Quên mật khẩu | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 3 | Nhi |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Nhận thông báo | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 3 | Nhi |
|  | Theo dõi bảng điều khiển | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Quản lý nhân viên | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Quản lý tài khoản người dùng | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 3 | Nhi |
|  | Quản lý phòng ban | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Quản lý chi nhánh | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Quản lý thông báo | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Nhi |
|  | Quản lý chức vụ | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Nhi |
| 3.1.8 | Fix Bugs Sprint 1 | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 15 |  |
|  | Đăng nhập | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Đăng xuất | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Quên mật khẩu | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Nhận thông báo | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Theo dõi bảng điều khiển | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Quản lý nhân viên | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Quản lý tài khoản người dùng | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Quản lý phòng ban | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Quản lý chi nhánh | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Quản lý thông báo | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Quản lý chức vụ | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
| 3.1.9 | Re-testing sprint 1 | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 8 |  |
|  | Đăng nhập | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 0.5 | Nhi |
|  | Đăng xuất | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 0.5 | Nhi |
|  | Quên mật khẩu | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 0.5 | Nhi |
|  | Nhận thông báo | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1.5 | Nhi |
|  | Theo dõi bảng điều khiển | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 0.5 | Nhi |
|  | Quản lý nhân viên | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 0.5 | Nhi |
|  | Quản lý tài khoản người dùng | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 0.5 | Nhi |
|  | Quản lý phòng ban | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 0.5 | Nhi |
|  | Quản lý chi nhánh | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 0.5 | Nhi |
|  | Quản lý thông báo | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Quản lý chức vụ | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 0.5 | Nhi |
| 3.1.10 | Release Sprint 1 | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 4 | All team |
|  | Sprint 2 Review Meeting | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | All team |
|  | Sprint 2 Retrospective | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | All team |
| 3.2 | Sprint 2 | 05/04/2026 | 19/04/2026 | 150 |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | All team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Hội |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 3 | Nhi |
| 3.2.4 | Thiết kế giao diện | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 20 |  |
|  | Check-in chấm công | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 5 | Lĩnh, Giang |
|  | Check-out chấm công | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 5 | Lĩnh, Giang |
|  | Xem lịch sử chấm công | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 5 | Lĩnh, Giang |
|  | Cài đặt khu vực chấm công | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 5 | Lĩnh, Giang |
|  | Giám sát chấm công | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 5 | Lĩnh, Giang |
| 3.2.5 | Design Test Case for Sprint 2 | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 16 |  |
|  | Check-in chấm công | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | Nhi |
|  | Check-out chấm công | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | Nhi |
|  | Xem lịch sử chấm công | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | Nhi |
|  | Cài đặt khu vực chấm công | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | Nhi |
|  | Giám sát chấm công | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 4 | Nhi |
| 3.2.6 | Coding | 10/04/2026 | 14/04/2026 | 60 |  |
|  | Thiết kế Front-end Check-in chấm công | 10/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Check-in chấm công | 10/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Check-in chấm công | 10/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Check-out chấm công | 10/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Check-out chấm công | 10/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Check-out chấm công | 10/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Xem lịch sử chấm công | 10/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Xem lịch sử chấm công | 10/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Xem lịch sử chấm công | 10/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Cài đặt khu vực chấm công | 10/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Cài đặt khu vực chấm công | 10/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Cài đặt khu vực chấm công | 10/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Giám sát chấm công | 10/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Giám sát chấm công | 10/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Giám sát chấm công | 10/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | Khang, Lĩnh |
| 3.2.7 | Testing | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 20 |  |
|  | Check-in chấm công | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 5 | Nhi |
|  | Check-out chấm công | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 5 | Nhi |
|  | Xem lịch sử chấm công | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 5 | Nhi |
|  | Cài đặt khu vực chấm công | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 5 | Nhi |
|  | Giám sát chấm công | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 5 | Nhi |
| 3.2.8 | Fix Bugs Sprint 2 | 17/04/2026 | 18/04/2026 | 15 |  |
|  | Check-in chấm công | 17/04/2026 | 18/04/2026 | 3 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Check-out chấm công | 17/04/2026 | 18/04/2026 | 3 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Xem lịch sử chấm công | 17/04/2026 | 18/04/2026 | 3 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Cài đặt khu vực chấm công | 17/04/2026 | 18/04/2026 | 3 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Giám sát chấm công | 17/04/2026 | 18/04/2026 | 3 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
| 3.2.9 | Re-testing sprint 2 | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 8 |  |
|  | Check-in chấm công | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Nhi |
|  | Check-out chấm công | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Xem lịch sử chấm công | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Nhi |
|  | Cài đặt khu vực chấm công | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Giám sát chấm công | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Nhi |
| 3.2.10 | Release Sprint 2 | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 4 | All team |
|  | Sprint 2 Review Meeting | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | All team |
|  | Sprint 2 Retrospective | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | All team |
| 3.3 | Sprint 3 | 20/04/2026 | 04/05/2026 | 150 |  |
| 3.3.1 | Họp kế hoạch Sprint 3 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | All team |
| 3.3.2 | Tạo Sprint Backlog 3 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Hội |
| 3.3.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 3 | Nhi |
| 3.3.4 | Thiết kế giao diện | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 20 |  |
|  | Tạo đơn trực tuyến | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Lĩnh, Giang |
|  | Xem lịch sử gửi đơn | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Lĩnh, Giang |
|  | Phê duyệt đơn từ | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Lĩnh, Giang |
|  | Quản lý hợp đồng lao động | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Lĩnh, Giang |
|  | Quản lý khen thưởng và kỷ luật | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Lĩnh, Giang |
|  | Quản lý tính lương | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Lĩnh, Giang |
|  | Xét duyệt bảng lương | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Lĩnh, Giang |
|  | Xem bảng lương cá nhân | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Lĩnh, Giang |
|  | Thống kê | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Lĩnh, Giang |
|  | Báo cáo & xuất báo cáo | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Lĩnh, Giang |
| 3.3.5 | Design Test Case for Sprint 3 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 16 |  |
|  | Tạo đơn trực tuyến | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Xem lịch sử gửi đơn | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Nhi |
|  | Phê duyệt đơn từ | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Quản lý hợp đồng lao động | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Quản lý khen thưởng và kỷ luật | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Quản lý tính lương | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Xét duyệt bảng lương | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Nhi |
|  | Xem bảng lương cá nhân | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 3 | Nhi |
|  | Thống kê | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Nhi |
|  | Báo cáo & xuất báo cáo | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 3 | Nhi |
| 3.3.6 | Coding | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 60 |  |
|  | Thiết kế Front-end Tạo đơn trực tuyến | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Tạo đơn trực tuyến | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Tạo đơn trực tuyến | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 3 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Xem lịch sử gửi đơn | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Xem lịch sử gửi đơn | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Xem lịch sử gửi đơn | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 3 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Phê duyệt đơn từ | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Phê duyệt đơn từ | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Phê duyệt đơn từ | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 3 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Quản lý hợp đồng lao động | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Quản lý hợp đồng lao động | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Quản lý hợp đồng lao động | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 3 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Quản lý khen thưởng và kỷ luật | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Quản lý khen thưởng và kỷ luật | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Quản lý khen thưởng và kỷ luật | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 3 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Quản lý tính lương | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Quản lý tính lương | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Quản lý tính lương | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 3 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Xét duyệt bảng lương | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Xét duyệt bảng lương | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Xét duyệt bảng lương | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 3 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Xem bảng lương cá nhân | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Xem bảng lương cá nhân | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Xem bảng lương cá nhân | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 3 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Thống kê | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Thống kê | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Thống kê | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 3 | Khang, Lĩnh |
|  | Thiết kế Front-end Báo cáo & xuất báo cáo | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Hội, Giang |
|  | Code Front-end Báo cáo & xuất báo cáo | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Hội, Giang |
|  | Code Back-end Báo cáo & xuất báo cáo | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 3 | Khang, Lĩnh |
| 3.3.7 | Testing | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 20 |  |
|  | Tạo đơn trực tuyến | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nhi |
|  | Xem lịch sử gửi đơn | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nhi |
|  | Phê duyệt đơn từ | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nhi |
|  | Quản lý hợp đồng lao động | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nhi |
|  | Quản lý khen thưởng và kỷ luật | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nhi |
|  | Quản lý tính lương | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nhi |
|  | Xét duyệt bảng lương | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nhi |
|  | Xem bảng lương cá nhân | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nhi |
|  | Thống kê | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nhi |
|  | Báo cáo & xuất báo cáo | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nhi |
| 3.3.8 | Fix Bugs Sprint 3 | 02/05/2026 | 03/05/2026 | 15 |  |
|  | Tạo đơn trực tuyến | 02/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Xem lịch sử gửi đơn | 02/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Phê duyệt đơn từ | 02/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Quản lý hợp đồng lao động | 02/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Quản lý khen thưởng và kỷ luật | 02/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Quản lý tính lương | 02/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Xét duyệt bảng lương | 02/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Xem bảng lương cá nhân | 02/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Thống kê | 02/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
|  | Báo cáo & xuất báo cáo | 02/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Hội, Khang, Lĩnh, Giang |
| 3.3.9 | Re-testing sprint 3 | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 8 |  |
|  | Tạo đơn trực tuyến | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Nhi |
|  | Xem lịch sử gửi đơn | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Nhi |
|  | Phê duyệt đơn từ | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.5 | Nhi |
|  | Quản lý hợp đồng lao động | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.5 | Nhi |
|  | Quản lý khen thưởng và kỷ luật | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.5 | Nhi |
|  | Quản lý tính lương | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Nhi |
|  | Xét duyệt bảng lương | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Nhi |
|  | Xem bảng lương cá nhân | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Nhi |
|  | Thống kê | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Nhi |
|  | Báo cáo & xuất báo cáo | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.5 | Nhi |
| 3.3.10 | Release Sprint 3 | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 4 | All team |
|  | Sprint 3 Review Meeting | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | All team |
|  | Sprint 3 Retrospective | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | All team |
| 4 | Project’s Meeting | 09/05/2026 | 10/05/2026 | 16 | All Team |
| 5 | Final release | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 16 | All Team |

# CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH

## Đơn giá

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

## Chi phí chi tiết

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

## Chi phí khác

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

## Tổng chi phí

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

### Chi phí/giờ

| Thành viên | Chức vụ | Lương(VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Châu Ngọc Hội | Scrum Master | 30.000 |
| ThS. Trần Thị Thanh Lan | Product Owner | 50.000 |
| Lê Trường Giang | Team Member | 30.000 |
| Trần Trọng Khang | Team Member | 30.000 |
| Trần Nguyễn Quốc Lĩnh | Team Member | 30.000 |
| Nguyễn Đặng Yến Nhi | Team Member | 30.000 |

### Tổng dự toán

- Số lượng thành viên: 5 người.

- Số giờ là việc trên ngày: 8 giờ/ngày.

- Chi phí 1 giờ: 30.000VND.

- Chi phí trực tiếp = ((số giờ làm việc của mỗi người trong 1 ngày * số lượng thành viên)*tổng thời gian làm việc)*Chi phí 1 giờ

- = (504)*30.000 = 15.120.000VND

- Chi phí gián tiếp: 10% * chi phí trực tiếp = 1.512.000VND

- Chi phí văn phòng phẩm, in ấn, bút viết v.v…): 10% * chi phí trực tiếp =1.512.000VND

- Chi phí khác:2.011.000VND

- Tổng = 20.155.000VND

# QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

- Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

  - Dự án áp dụng phương pháp Scrum, tập trung vào việc phát triển sản phẩm theo từng giai đoạn tăng trưởng (Increments) thông qua các chu kỳ lặp ngắn gọi là Sprint.

    - Mỗi Sprint kéo dài từ 2 đến 4 tuần, đảm bảo danh sách yêu cầu (Backlog) luôn được cập nhật minh bạch và ưu tiên các tính năng quan trọng như chấm công GPS và phân tích AI trước.

    - Kết thúc mỗi Sprint, nhóm sẽ bàn giao một phiên bản phần mềm hoạt động ổn định, giúp khách hàng (Product Owner) dễ dàng theo dõi tiến độ và đưa ra các phản hồi kịp thời để điều chỉnh ứng dụng.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

  - Họp hằng ngày (Daily Scrum): Diễn ra trong khoảng 15 phút để các thành viên trả lời ba câu hỏi: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Tôi đang gặp khó khăn gì?.Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

  - Họp lập kế hoạch (Sprint Planning): Cả nhóm cùng thảo luận để chọn ra các yêu cầu từ Product Backlog và đưa vào Sprint hiện tại, xác định mục tiêu cụ thể mà nhóm cần đạt được.

  - Họp rà soát (Sprint Review): Diễn ra cuối mỗi Sprint để trình bày các tính năng đã hoàn thiện (như module định vị GPS hoặc giao diện Admin). Đây là buổi họp không chính thức để thu thập ý kiến đóng góp nhằm cải thiện sản phẩm.

  - Họp cải tiến (Sprint Retrospective): Nhóm dành khoảng 15-30 phút để phân tích những gì đã làm tốt và những điểm cần khắc phục trong quy trình làm việc của Sprint vừa qua, từ đó đưa ra các giải pháp cải thiện năng suất cho Sprint tiếp theo.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm:

  - Tối ưu hóa năng suất: Giảm thiểu các tài liệu không cần thiết, chỉ tập trung vào các tài liệu quan trọng như hồ sơ thiết kế, tài liệu API và báo cáo kiểm thử để lưu lại lịch sử quyết định.

  - Tính linh hoạt cao: Dễ dàng can thiệp, sửa lỗi và cập nhật mã nguồn trong suốt quá trình phát triển cũng như giai đoạn bảo trì sau này.

Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum

Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum

- Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

- Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của nhóm phát triển.

- Xác định tính năng của sản phẩm.

- Quyết định ngày và nội dung cho mỗi nhà phát hành.

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (ROI).

- Xác định độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên số liệu thị trường.

- Thay đổi độ ưu tiên và chức năng sau mỗi lần lặp (nếu cần).

- Chấp nhận hay loại bỏ kết quả công việc.

- Scrum Master: chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và dùng được Scrum. Scrum master thực hiện việc này bằng cách đảm bảo nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, các kĩ thuật thực hành và các quy tắc của Scrum.

- Đại diện quản lý dự án.

- Chịu trách nhiệm đưa ra các giá trị và công việc của Scrum.

- Giải quyết các khó khăn.

- Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả.

- Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữ các vai trò, chức năng.

- Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.

- Nhóm phát triển: gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của nhóm phát triển mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền được tổ chức và quản lý công việc của họ. Sự hợp lực sẽ tối ưu hóa nỗ lực và hiệu quả tổng thể của nhóm phát triển.

# RỦI RO DỰ ÁN

- Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro.

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức đọ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 7.2: Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | - Phân tích và đánh giá quy mô. - Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuấn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu xót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến dự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tối thiếu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

# QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

## Mục tiêu chất lượng

      - Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng tôi được kiểm tả liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn .(Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

## Chỉ số

      - Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổn các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 63 ngày | Tại phiên bản cuối |

## Kiểm tra

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

## Kiểm tra

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

## Báo cáo sự cố và khắc phục

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

# QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal |  |
| 2 | Project plan |  |
| 3 | Product backlog |  |
| 4 | Sprint backlog |  |
| 5 | User story |  |
| 6 | User interface design |  |
| 7 | Test plan |  |
| 8 | Test case |  |
| 9 | Reflection |  |
| 10 | Meeting report |  |

# CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

## Kỹ thuật phát triển hệ thống

      - Nền tảng ứng dụng web.

      - Ngôn ngữ lập trình: NodeJS (Backend), ReactJS (Frontend)., ReactJs.

      - Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL

      - Quy trình quản lý ứng dựng: Quy trình Scrum.

## Môi trường

      - Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v..).

      - Phần mềm phát triển dự án: Git và VSCode.

      - Công cụ quản lý mã nguồn: Gibhub.

## Các ràng buộc khác

      - Nguồn lực: 5 người.

      - Kinh phí: Hạn chế.

      - Thời gian: Dự án hoàn thánh sau 2 tháng.

      - Công nghệ: ReactJS, NodeJS, PostgreSQL và GPS Tracking.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

      - ProjectProposal.docx

## Giả định và ràng buộc

- Môi trường: Ứng dụng chạy trên nền tảng Web